## Tổng hợp
DANH MỤC CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI S-ERP TẠI HIỆN TRƯỜNG
Tên khách hàng
Địa chỉ triển khai
Người liên hệ chính
Điện thoại / Email
Ngày dự kiến đến hiện trường
Phụ trách triển khai (bên cài đặt)
Ngày cập nhật file
TIẾN ĐỘ CHUẨN BỊ
Nhóm | Tổng hạng mục | Đã xong | Đang chuẩn bị | Chưa chuẩn bị | Không áp dụng | % hoàn thành
1. Hạ tầng & Phần cứng
2. Phần mềm & Truy cập
3. Thiết lập hệ thống
5. Danh mục dữ liệu
TỔNG CỘNG
Hạng mục BẮT BUỘC chưa xong |  | Phải bằng 0 trước ngày đến hiện trường.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Ô nền vàng | Ô khách hàng điền. Các ô khác là nội dung mẫu, không cần sửa.
Dòng nền xám | Dòng ví dụ minh họa cách điền (sheet 4) — xóa hoặc ghi đè.
Cột "Trạng thái" | Chọn từ danh sách: Chưa chuẩn bị / Đang chuẩn bị / Đã xong / Không áp dụng. Bảng tiến độ phía trên tự cập nhật.
Cột "Bắt buộc" = Có | Phải hoàn tất trước ngày triển khai; nếu không thể, ghi lý do ở cột Ghi chú và báo đội triển khai.
Dòng trống cuối mỗi sheet | Thêm hạng mục riêng của khách hàng nếu có.
Bảo mật | KHÔNG ghi mật khẩu vào file này. Mật khẩu bàn giao trực tiếp khi cài đặt.
Gửi lại file | Gửi file đã điền cho đội triển khai ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày đến hiện trường.

## 1. Hạ tầng & Phần cứng
HẠ TẦNG & PHẦN CỨNG
Máy chủ, máy trạm, mạng và thiết bị ngoại vi phải sẵn sàng trước ngày đội triển khai đến hiện trường.
STT | Nhóm | Hạng mục cần chuẩn bị | Yêu cầu / mô tả chi tiết | Bắt buộc | Người phụ trách (phía KH) | Hạn hoàn thành | Trạng thái | Ghi chú / thông tin cung cấp
1 | Máy chủ | Máy chủ cài ứng dụng + CSDL | Tối thiểu CPU 4 nhân, RAM 16 GB, ổ SSD 250 GB trống (khuyến nghị 8 nhân / 32 GB nếu > 30 người dùng đồng thời). Máy chạy 24/7, dùng riêng cho S-ERP. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
2 | Máy chủ | Hệ điều hành máy chủ | Windows Server 2019/2022 (hoặc Windows 10/11 Pro 64-bit cho đơn vị nhỏ), đã cập nhật bản vá, có bản quyền. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
3 | Máy chủ | Bộ lưu điện (UPS) | UPS cho máy chủ, đủ thời gian tắt máy an toàn khi mất điện (≥ 15 phút). | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
4 | Máy chủ | Ổ / nơi lưu sao lưu | Ổ cứng ngoài, NAS hoặc thư mục mạng tách khỏi ổ chứa CSDL; dung lượng ≥ 2 lần dữ liệu dự kiến. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
5 | Máy trạm | Máy tính người dùng | Windows 10/11 hoặc macOS, RAM ≥ 8 GB, màn hình ≥ 1366×768 (khuyến nghị Full HD). Ghi rõ số lượng máy ở cột Ghi chú. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
6 | Máy trạm | Trình duyệt | Google Chrome hoặc Microsoft Edge bản mới nhất trên mọi máy trạm. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
7 | Mạng | Mạng nội bộ (LAN/Wi-Fi) | Máy trạm kết nối được tới máy chủ; tốc độ LAN ≥ 100 Mbps. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
8 | Mạng | IP tĩnh cho máy chủ | Cấp IP tĩnh (hoặc đặt cố định trên DHCP) và tên máy chủ. Ghi IP vào cột Ghi chú. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
9 | Mạng | Mở cổng tường lửa | Cho phép máy trạm truy cập cổng 3000 (giao diện) và 2512 (API) trên máy chủ, hoặc 80/443 nếu dùng tên miền + HTTPS. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
10 | Mạng | Truy cập từ xa / ngoài công ty | Nếu cần dùng ngoài văn phòng: tên miền, chứng chỉ SSL, VPN hoặc NAT cổng. Ghi phương án đã chọn. | Không |  |  | Chưa chuẩn bị
11 | Mạng | Kết nối Internet | Máy chủ có Internet trong lúc cài đặt (tải bộ cài, cập nhật) và để dùng trợ lý AI (tùy chọn). | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
12 | Thiết bị | Máy in | Máy in phiếu (A4/A5) đã cài driver trên máy trạm in chứng từ; ghi model ở cột Ghi chú. | Không |  |  | Chưa chuẩn bị
13 | Thiết bị | Máy quét mã vạch / thiết bị khác | Nếu dùng: liệt kê thiết bị, model, số lượng. | Không |  |  | Chưa chuẩn bị
14 | Thiết bị | Phòng đào tạo | Phòng họp có máy chiếu/TV, ổ điện, Wi-Fi cho buổi đào tạo người dùng. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị

## 2. Phần mềm & Truy cập
PHẦN MỀM & TRUY CẬP
Quyền và phần mềm nền đội triển khai cần trên máy chủ. Mật khẩu KHÔNG ghi vào file này — bàn giao trực tiếp khi cài đặt.
STT | Nhóm | Hạng mục cần chuẩn bị | Yêu cầu / mô tả chi tiết | Bắt buộc | Người phụ trách (phía KH) | Hạn hoàn thành | Trạng thái | Ghi chú / thông tin cung cấp
1 | Quyền truy cập | Tài khoản quản trị máy chủ | Tài khoản Administrator (hoặc thuộc nhóm Administrators) trên máy chủ để cài đặt dịch vụ. Bàn giao trực tiếp, không gửi qua email. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
2 | Quyền truy cập | Truy cập từ xa để hỗ trợ | Đồng ý cho phép dùng UltraViewer / TeamViewer / AnyDesk hoặc RDP qua VPN trong giai đoạn triển khai. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
3 | Phần mềm nền | PostgreSQL 16 | Cài sẵn hoặc cho phép đội triển khai cài. Nếu khách hàng đã có máy chủ PostgreSQL: cung cấp địa chỉ, cổng và tài khoản tạo được CSDL. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
4 | Phần mềm nền | .NET 10 (ASP.NET Core Hosting Bundle) | Cho phép cài .NET 10 Runtime trên máy chủ (chạy API S-ERP dưới dạng Windows Service). | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
5 | Phần mềm nền | Node.js bản LTS | Cho phép cài Node.js LTS trên máy chủ (chạy giao diện web S-ERP). | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
6 | Phần mềm nền | Phần mềm diệt virus | Thêm thư mục cài S-ERP và thư mục dữ liệu PostgreSQL vào danh sách loại trừ nếu phần mềm diệt virus chặn. | Không |  |  | Chưa chuẩn bị
7 | Bảo mật | Chính sách sao lưu | Thống nhất tần suất (khuyến nghị hằng ngày), giờ chạy, số bản giữ lại và người kiểm tra bản sao lưu. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
8 | Bảo mật | Người quản trị hệ thống phía KH | Chỉ định 1 người IT nắm mật khẩu quản trị S-ERP (tài khoản admin) và quyền máy chủ. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
9 | Tích hợp | Trợ lý AI (Gemini) | Nếu dùng: khách hàng tạo và tự giữ API key của Google Gemini; đồng ý dữ liệu hỏi đáp được gửi tới Google. | Không |  |  | Chưa chuẩn bị
10 | Tích hợp | Kết nối phần mềm khác | Liệt kê phần mềm cần trao đổi dữ liệu (kế toán, hóa đơn điện tử, ngân hàng…) và đầu mối kỹ thuật. | Không |  |  | Chưa chuẩn bị

## 3. Thiết lập hệ thống
THIẾT LẬP HỆ THỐNG
Thông tin dùng để cấu hình S-ERP (Cài đặt hệ thống). Điền chi tiết ở các sheet dữ liệu tương ứng nếu có.
STT | Nhóm | Hạng mục cần chuẩn bị | Yêu cầu / mô tả chi tiết | Bắt buộc | Người phụ trách (phía KH) | Hạn hoàn thành | Trạng thái | Ghi chú / thông tin cung cấp
1 | Thông tin công ty | Hồ sơ công ty | Tên đầy đủ, tên viết tắt, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, email, website, người đại diện, logo (file PNG/JPG nền trong). | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
2 | Thông tin công ty | Đơn vị cơ sở (DVCS) | Danh sách công ty con / chi nhánh hạch toán riêng: mã, tên, MST, địa chỉ. Điền sheet "5. Danh mục" (Đơn vị cơ sở). | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
3 | Thông tin công ty | Phòng ban | Danh sách phòng ban theo từng đơn vị: mã, tên, trưởng phòng. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
4 | Kỳ kế toán | Năm tài chính | Ngày bắt đầu năm tài chính (thường 01/01). | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
5 | Kỳ kế toán | Ngày bắt đầu nhập liệu | Ngày bắt đầu dùng S-ERP chính thức; chứng từ trước ngày này không nhập được. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
6 | Kỳ kế toán | Khóa sổ | Quy định khóa sổ theo tháng: ai được khóa / mở khóa, hạn khóa hằng tháng. | Không |  |  | Chưa chuẩn bị
7 | Tiền tệ | Đồng tiền & tỷ giá | Đồng tiền hạch toán (mặc định VND), các ngoại tệ sử dụng, nguồn tỷ giá (ngân hàng nào) và tỷ giá đầu kỳ. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
8 | Chứng từ | Quy tắc đánh số chứng từ | Tiền tố và độ dài số cho từng loại phiếu (VD: PN-2026-00001 cho phiếu nhập), đánh lại số theo năm/tháng hay không. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
9 | Chứng từ | Quy trình duyệt | Loại phiếu nào cần duyệt, người duyệt theo phòng ban / giá trị, số cấp duyệt. | Không |  |  | Chưa chuẩn bị
10 | Chứng từ | Mẫu in | Mẫu phiếu in hiện dùng (file scan hoặc Word/Excel) cho phiếu nhập, phiếu xuất, đơn hàng… | Không |  |  | Chưa chuẩn bị
11 | Hiển thị | Định dạng số | Dấu phân cách hàng nghìn / thập phân, số chữ số lẻ cho số lượng, đơn giá, thành tiền. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
12 | Hiển thị | Ngôn ngữ | Ngôn ngữ mặc định (Tiếng Việt / English) và người dùng cần ngôn ngữ khác. | Không |  |  | Chưa chuẩn bị
13 | Phân quyền | Danh sách vai trò | Các vai trò cần (VD: Kế toán, Thủ kho, Bán hàng, Quản lý) và chức năng mỗi vai trò được xem / thêm / sửa / xóa / duyệt / in / xuất file. | Có |  |  | Chưa chuẩn bị
14 | Phân quyền | Danh sách người dùng | Điền sheet "4. Người dùng". | Có |  |  | Chưa chuẩn bị

## 4. Người dùng
DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG
Mỗi dòng một người dùng. Dòng 5 (nền xám) là ví dụ — xóa hoặc ghi đè. Mật khẩu ban đầu do đội triển khai cấp, người dùng đổi khi đăng nhập lần đầu.
STT | Tên đăng nhập | Họ và tên | Email | Điện thoại | Đơn vị cơ sở | Mã phòng ban | Chức vụ | Vai trò (nhóm quyền) | Ngôn ngữ | Được duyệt phiếu | Ghi chú
1 | nguyenvana | Nguyễn Văn A | a.nguyen@congty.vn | 0901234567 | HN | KHO | Thủ kho | Thủ kho | Tiếng Việt | Không | Ví dụ

## 5. Danh mục dữ liệu
DANH MỤC DỮ LIỆU BAN ĐẦU
Dữ liệu khách hàng gửi trước để nhập sẵn vào hệ thống. Ưu tiên file Excel, mỗi danh mục một sheet, dòng đầu là tiêu đề cột.
STT | Danh mục | Các cột thông tin cần có | Số lượng dự kiến | Định dạng file KH cung cấp | Bắt buộc | Hạn gửi | Trạng thái | Ghi chú
1 | Đơn vị cơ sở (DVCS) | Mã, tên, MST, địa chỉ, điện thoại, đơn vị cha (nếu có). |  | Excel | Có |  | Chưa chuẩn bị
2 | Phòng ban | Mã, tên, thuộc DVCS, trưởng phòng. |  | Excel | Có |  | Chưa chuẩn bị
3 | Đơn vị tính | Mã, tên (cái, hộp, kg, thùng…). |  | Excel | Có |  | Chưa chuẩn bị
4 | Quy đổi đơn vị tính | Vật tư, đơn vị gốc, đơn vị quy đổi, hệ số (VD: 1 thùng = 24 hộp). |  | Excel | Không |  | Chưa chuẩn bị
5 | Loại / nhóm vật tư | Mã, tên, nhóm cha. |  | Excel | Có |  | Chưa chuẩn bị
6 | Vật tư, hàng hóa | Mã, tên, quy cách, đơn vị tính, nhóm, mã vạch, theo dõi lô/hạn dùng (Có/Không), giá mua/bán tham khảo. |  | Excel | Có |  | Chưa chuẩn bị
7 | Kho | Mã, tên, địa chỉ, thủ kho, thuộc DVCS. |  | Excel | Có |  | Chưa chuẩn bị
8 | Vị trí trong kho | Kho, mã vị trí (khu/kệ/tầng/ô), mô tả. |  | Excel | Không |  | Chưa chuẩn bị
9 | Định mức tồn kho | Vật tư, kho, tồn tối thiểu, tồn tối đa. |  | Excel | Không |  | Chưa chuẩn bị
10 | Khách hàng | Mã, tên, MST, địa chỉ, người liên hệ, điện thoại, email, hạn mức / hạn thanh toán. |  | Excel | Có |  | Chưa chuẩn bị
11 | Nhà cung cấp | Mã, tên, MST, địa chỉ, người liên hệ, điện thoại, email, điều khoản thanh toán. |  | Excel | Có |  | Chưa chuẩn bị
12 | Nhân viên | Mã, họ tên, phòng ban, chức vụ, ngày vào làm, điện thoại, email. |  | Excel | Không |  | Chưa chuẩn bị
13 | Tồn kho đầu kỳ | Tại ngày bắt đầu nhập liệu: kho, vật tư, lô/hạn dùng (nếu có), số lượng, đơn giá, thành tiền. |  | Excel | Có |  | Chưa chuẩn bị
14 | Công nợ đầu kỳ | Khách hàng / nhà cung cấp, số dư nợ, số dư có, chi tiết theo hóa đơn (nếu theo dõi). |  | Excel | Không |  | Chưa chuẩn bị
15 | Số dư tài khoản đầu kỳ | Tài khoản, dư nợ, dư có tại ngày bắt đầu nhập liệu (nếu dùng phân hệ tài chính). |  | Excel | Không |  | Chưa chuẩn bị

## 6. Nhân sự & Lịch
ĐẦU MỐI VÀ LỊCH TRIỂN KHAI
Danh sách người phía khách hàng tham gia và lịch làm việc tại hiện trường.
Vai trò trong dự án | Họ và tên | Chức vụ / phòng ban | Điện thoại | Email | Ghi chú
Trưởng dự án phía KH (người quyết định)
Phụ trách IT / quản trị hệ thống
Đầu mối nghiệp vụ Kho
Đầu mối nghiệp vụ Bán hàng / Mua hàng
Đầu mối Kế toán / Tài chính
Đầu mối Nhân sự
Người ký nghiệm thu
Hạng mục công việc | Ngày dự kiến | Thời lượng | Người tham gia (KH) | Địa điểm | Ghi chú
Khảo sát hạ tầng |  | ½ ngày
Cài đặt máy chủ, CSDL, ứng dụng |  | 1 ngày
Thiết lập hệ thống & phân quyền |  | 1 ngày
Nhập dữ liệu danh mục & số dư đầu kỳ |  | 1–2 ngày
Đào tạo quản trị (IT) |  | ½ ngày
Đào tạo người dùng theo phân hệ |  | 1–2 ngày
Chạy thử song song |  | 1–2 tuần
Nghiệm thu & bàn giao |  | ½ ngày